ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 марта  2020 года                                                                                   № 10

О проведении мероприятий

по безаварийному пропуску весеннего половодья

в сельском поселении Тазларовский  сельсовет муниципального района

Зианчуринский район  в 2020 году

В целях своевременной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов     к пропуску льда и весеннего паводка 2020 года, а также обеспечения бесперебойной поставки продуктов и товаров первой необходимости и своевременной вывозки материальных ценностей с затопляемых территорий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить противопаводковую комиссию по  сельскому поселению Тазларовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан .

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка в 2020 году .

3. Назначить ответственного за  пруды  расположенные в :

а)  д.Луч – Зотова А.Б.

4. Проводить оповещение населения о своеобразиях паводка 2020 года и разъяснить о действиях в чрезвычайных ситуациях силами депутатского корпуса и противопаводковой комиссии.

5.Участковому  уполномоченному  полиции ОВД по Зианчуринскому району РБ  Каракинову Л.И. обеспечить  охрану  общественного  порядка в местах  переправ  и эвакуации людей.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения

Тазларовский сельсовет                                                               И.Ф.Елкибаев

Приложение № 1

к постановлению главы

сельского поселения Тазларовский  сельсовет

муниципального района Зианчуринский район

Республики Башкортостан

от 02 марта 2020 года №10

СОСТАВ

противопаводковой комиссии  по пропуску  паводка на 2020 год

1. Елкибаев И.Ф.         – глава  администрации СП Тазларовский сельсовет,

председатель комиссии;

2. Мамурин С.Н.          – директор МОБУ СОШ с.Тазларово, заместитель

председателя комиссии (по согласованию);

3. Халитова Л.И.    – заведующая ФАП , член комиссии

(по согласованию);

5. Якшимбетова Г.М.        – руководитель КФХ «Якшимбетова Г.М.», член

комиссии  (д.Биккужа,  по согласованию);

6. Зотов А.Б.                 – руководитель ООО «Луч-Агро», член комиссии

(д.Н.Сарабиль, по согласованию);

7. Нуржанов С.Р.          – руководитель ООО «Сирень», член комиссии

(по согласованию);

8. Трубицин А.В.             –      депутат  д.Луч, член комиссии

(по согласованию);

9. Ковешников А.П.         – староста д.Н.Сарабиль, член комиссии

(по согласованию);

Приложение № 2

к постановлению главы

сельского поселения Тазларовский  сельсовет

муниципального района Зианчуринский район

Республики Башкортостан

от 02 марта 2020 года №10

ПЛАН

мероприятий по пропуску весеннего паводка 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | До начала весеннего паводка |  |
| 1.1 | 1.Создать противопаводковую комиссию и аварийную бригаду во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых работ, оснащенные необходимой техникой и материалами для проведения аварийно- спасательных работ, связанных с паводком. 2. Утвердить план действий по пропуску весеннего паводка 3.Назначить ответственных по расположенным на территории поселения прудам. | 02.03.2020 |
| 1.2 | Определить населенные пункты, складские помещения, материальные ценности и т.д., которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать планы предупредительных и спасательных работ по каждому объекту | 02.03-01.04.2020 г. |
| 1.3 | Проверить состояние мостов и др. сооружений при необходимости провести ремонт водоотводов, кюветов, укрепить мостовые пролеты, к началу паводка опорожнить водоемы сезонного регулирования | 02.03-01.04.2020 |
| 1.4 | Ознакомить население деревень Луч, Биккужа, Н.Сарабиль, М.Байдавлетово с правилами поведения при паводке и наводнении под роспись. | До 01.04.2020 г |
| 1.5 | Ознакомить население деревень Луч, Биккужа, Н.Сарабиль, М.Байдавлетово с правилами оказания медицинской помощи пострадавшему на воде под роспись. | До 01.04.2020 г |
| 1.6 | Произвести подготовительные работы по оказанию медицинской помощи пострадавшим людям, а также эвакуация до начала половодья скота из животноводческих помещений, расположенных в зонах возможного затопления. | 2.03-15.04 |
| 1.7 | Своевременно до начала паводка обеспечить вывоз материальных ценностей с затопляемых мест | до 01.04.2020г |
| 1.8 | Создать на время паводка запасы продуктов питания и предметов первой необходимости, а также средств для ликвидации последствий. | до 01.04.2020г |
| 1.9 | До начала половодья осуществить ремонт и привести в пригодное для эксплуатации состояние имеющиеся в наличии спасательные и плавсредства | до 01.04.2020г |
| 2 | Во время весеннего паводка |
| 2.1 | Контролировать состояние рек, прудов. | с 10.03 |
| 2.2 | Организовать круглосуточное дежурство на объектах повышенной опасности. | В период паводка |
| 2.3 | Эвакуировать население и материальные ценности из зон затопления в случае необходимости в спортзал МОБУ СОШ с.Тазларово расположенному по адресу: с.Тазларово, ул.Советская,д.20 | В период паводка |
| 2.4 | В целях обеспечения экологической безопасности, во время весеннего половодья, провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных накоплений бытовых отходов в населенных пунктах, на берегах рек. Обеспечить своевременную защиту мест захоронения, вывоз за пределы затопляемой зоны бытовых отходов, провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов, очистить затопляемые берега от древесных отходов . | 10.03-05.05 |
| 2.5 | В случае необходимости быть готовыми оказать медицинскую помощь пострадавшим людям | Постоянно |
| 3 | По окончании весеннего паводка |
| 3.1 | Подвести итоги работы по пропуску паводка. |  |

Приложение № 3

к постановлению главы

сельского поселения Тазларовский  сельсовет

муниципального района Зианчуринский район

Республики Башкортостан

от 02 марта 2020 года №10

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, обеспечивающих выделение техники

на период проведения мероприятий

по безаварийному пропуску весеннего половодья

| № | Наименование организации | Количество и наименование выделяемой техники |
| --- | --- | --- |
| 1. | __ООО «ЛУЧ АГРО»_____ (по согласованию) | ДТ - 70, 1 |
| 2. | ООО «Сирень» (по согласованию) | МТЗ – 80; |
| 3. | ИП «Якшимбетова Г.М» (по согласованию) | МТЗ-80 |
| 4. | МОБУ СОШ с.Тазларово (по согласованию) | Газель |
| 5. |  |  |

Глава сельского

поселения Тазларовский сельсовет                                          И.Ф.Елкибаев